## Slide 1
四项动作，让社区阅读计划从想法走向可核验的试点
了解需求
找到共同问题
收集参与者对时间、空
间和活动形式的偏好，
记录需求与限制。
设计服务
形成活动方案
把需求转为场次、材料
和服务清单，注明分工
与准备时间。
组织试点
保留执行记录
按小规模方案试运行，
记录参与、反馈与需要
调整的事项。
复盘扩展
核验实际结果
按预先约定的指标复核
结果，再决定是否扩大
活动范围。
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
01
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。

## Slide 2
一套共用能力，支撑三类阅读服务
社区阅读服务
共用资源
协同组织
资源共享
统一整理可公开使用的图书、场地与活动材料，注明来源和可用
时间。
活动协同
围绕不同参与群体组织活动，明确主责、交接节点与反馈渠道。
结果复盘
依据参与、满意度和持续使用情况复盘，保留变化原因与改进动
作。
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
02
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。

## Slide 3
把观察依据与行动含义放在同一行
主题
核验依据
执行含义
覆盖范围
虚构试点覆盖4个社区，共举办12场活动。
先核对活动记录，再讨论是否
扩大范围。
组织效率
虚构材料准备周期从6天缩短至4天。
保留准备步骤和责任交接，复
核变化原因。
参与反馈
虚构问卷得到180份有效回复，满意度为88%。
公开统计口径，区分样本意见
与整体判断。
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
03
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。

## Slide 4
将试点发现的问题转为对应动作
具体问题
对应动作
1
活动时间集中在工作日，部分
参与者难以到场。
增加周末场次，记录不同
时间段的实际需求。
2
材料准备依赖个人经验，交接
容易遗漏。
建立材料清单，逐项注明
来源、主责和完成时间。
3
问卷只记录总体满意度，难以
定位具体问题。
补充活动形式、服务环节
及开放反馈项。
降低参与门槛
让每项调整都能回
到明确的问题和可
检查的结果。
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
04
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。

## Slide 5
虚构试点指标：左看参与规模，右看阶段趋势
趋势图不堆叠全部数据标签；完整数值另见下一页原生表格
参与规模
Chart: 
| A社区 | B社区 | C社区 | D社区
本期参与人数 | 86 | 123 | 97 | 148
阶段趋势
Chart: 
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
实际参与指数 | 42 | 59 | 75 | 92
计划参与指数 | 45 | 60 | 80 | 100
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
05
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。

## Slide 6
虚构趋势数据：保留全部数值和统计口径
指数仅用于演示布局，未指向任何真实项目。
所有项目、社区与数字均为虚构演示。
06
指标 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
实际参与指数 | 42 | 59 | 75 | 92
计划参与指数 | 45 | 60 | 80 | 100
Notes: 所有项目、社区与数字均为虚构演示。