## Slide 1
2026 / COMMUNITY
让阅读成为
社区的日常
从试点计划到可检查的服务闭环
虚构公开示例 · Blue IB Slides
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 2
围绕三件事组织本次试点
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
02
01
需求与目标
记录参与偏好，约定可检查的
目标。
02
服务与执行
明确分工、资源与阶段交接。
03
证据与复盘
保留完整数据，再决定扩展动
作。
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 3
共同目标、三项支柱与一套基础
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
03
让阅读更便利
空间可达
公布开放时间，提供清晰的使
用指引。
活动可参与
结合参与偏好，安排不同形式
的阅读活动。
结果可复核
记录场次、参与和反馈，注明
统计口径。
共同基础
共用资源清单、责任交接与反馈记录。
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 4
把每轮反馈转成下一轮改进
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
04
持续改进
1
2
3
01 收集需求
记录参与者的时间、空间与活动偏好。
02 组织试点
按约定分工执行，保留活动与交接记录。
03 复核结果
核对参与、反馈和限制，明确下一轮调整。
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 5
三阶段推进，每个阶段都有交付
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
05
01 准备
第一周
完成需求记录、资源清单和分
工。
02 试点
第二至三周
举办活动，记录参与和服务反
馈。
03 复盘
第四周
核验结果，形成下一轮调整清
单。
先核验试点证据，再讨论扩大范围。
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 6
让改进动作对应具体问题
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
06
观察到的问题
下一轮改进
时间选择集中
部分参与者难以参加工作日活动。
增加周末场次
记录不同时段需求，保留选择依据。
交接依赖经验
材料来源与责任分工不够清晰。
建立共用清单
逐项注明材料、主责、来源与完成时间。
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 7
明确日期、责任与阶段交付
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
07
2026-11-01
2026-11-28
整理需求
需求小组 · 需求记录
2026-11-01 — 2026-11-06
开展活动
服务小组 · 活动记录
2026-11-07 — 2026-11-20
复盘调整
复盘小组 · 调整清单
2026-11-21 — 2026-11-28
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 8
用数据检查试点结果，再决定扩展
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
08
四周参与人次
454
四周举办场次
12
Chart: 
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
虚构参与人数 | 86 | 123 | 97 | 148
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。

## Slide 9
共用口径比较三类活动
所有项目、日期与数值均为虚构演示。
09
项目 | 共读活动 | 主题分享 | 自由阅读
组织形式 | 小组共读 | 主题交流 | 自主参与
记录重点 | 到场与反馈 | 问题与建议 | 资源使用
复盘交付 | 活动记录 | 建议清单 | 资源清单
Notes: 所有项目、日期与数值均为虚构演示。